## Sheet1
Task | Time (Estimado) | Time (Utilizado) | Time (Lo que falta) | Responsable | Día1 (16-06) | Día2 (17-06) | Día3 (23-06) | Día4 (24-06) | Día5 (25-06) | Día6 (26-06) | Día7 (27-06) | Día8 (28-06) | Día9 (30-06) Revisión | Día10 (21-07)
Creción de diagrama de clases | 1 | 0 | 0 | Hector | [9 empty] | 1
Desarrollar requerimientos | 2 | 2 | 0 | Todos | 2
Crear proyecto android en GIT y asociar usuarios | 1 | 1 | 0 | Leonardo |  |  |  | 1
Crear base de datos y poblamiento y subirla a la web | 2 | 2 | 0 | Jaime |  | 2
Conectar proyecto con base datos | 3 | 0 | 0 | Marcelo |  |  | 2 | 1
Subir información a repositorio | 2 | 0 | 0 | Felipe |  |  |  | 2
Autenticación y salida + conexión a bd | 2 | 0 | 0 | Marcelo |  |  |  | 2
Desarrollo gráfica principal | 3 | 0 | 0 | Leonardo/Pablo |  |  |  | 3
Creación de menues | 3 | 0 | 0 | Leonardo/Pablo |  |  |  | 3
Desarrollo de página de la carrera | 2 | 0 | 0 | Jaime |  |  |  | 1 | 1
Desarrollo de página de horarios | 2 | 0 | 0 | Felipe |  |  |  |  | 1 | 1
Acceso a calificaciones | 2 | 0 | 2 | Hector
Desarrollo de formulario de contacto | 2 | 0 | 0 | Pablo |  |  |  | 2
TOTAL | 26 | 5 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 26 | [23 empty] | 0
Total tiempo Estimado | 26 | Estimate | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Total tiempo Utilizado | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 1 | -1 | -16 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19